## 2025 год
Утверждаю :
| ______________________________ | О.Б. Жидкова
План мероприятий по подготовке к осенне - зимнему периоду 2025 - 2026 г.г. МБОУ СОШ № 6
№ п/п | Наименование образовательного учреждения | Адрес учреждения | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Сумма затрат на реализацию мероприятия (руб.) |  | Лицо , ответсвенное за выполнение мероприятия | Отметка о выполнении , дата | Прим
[5 empty] | запланированная | требуемая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 6" | 624760 г. Верхняя Салда ул.Спортивная,10 | Гидравлические испытания наружных тепловых сетей | до 10.06.2025 | 0 |  | Муп "ВКС" , Длинный Э.В.
3 |  |  | Замена кранов на стояках отопления старшего блока (5 шт.) | июль-август 2024 | в рамках технического обслуживания |  | Длинный Э.В. Приход М.А. ,обслуживающая организация
4 |  |  | Ревизия запорной арматуры системы отопления, горячего и холодного водоснабжения | до 01.09.2025 | в рамках технического обслуживания |  | Длинный Э.В. Токарева Т.М., обслуживающая организация
5 |  |  | Гидропневматическая промывка системы отопления | июнь - август 2025 | 70000 |  | Длинный Э.В.Токарева Т.М., обслуживающая организация |  | Специализированная организация
|  |  | Устройство теплоизоляции труб подвального помещения | июнь-июль 2025 | 67800 |  | Жидкова О.Б. Длинный Э.В.
|  |  | Поверку узла учёта узла тепловой энергии | май - июнь 2025 | 31580 |  | Жидкова О.Б. Длинный Э.В.
|  |  | Врезка гильз для манометров и термометров до головных задвижек системы отопления здания | май - июль 2025 | 8000 |  | Жидкова О.Б. Длинный Э.В.
6 |  |  | Регулировка и наладка ситемы отопления | сентябрь - октябрь 2025 | в рамках технического обслуживания |  | Длинный Э.В. Токарева Т.М, обслуживающая организация
7 |  |  | Замена термопар на узле учёта ГВС | июнь 2025 г. | 0 |  | Длинный Э.В. |  | Самостоятельно
8 |  |  | Ревизия, прочистка ливнестоков ливневой канализации кровли | летне - осенний период, еженедельно | 0 | . | Токарева Т.М
9 |  |  | Замена деревянных окон на окна из ПВХ с стеклопакетами в соответствии с требованиями СНиП для Уральского региона в холлах спортивных залов, на лестничной клетке 1 этажа | до 01.07.2025 | 364868 |  | Жидкова О.Б. Длинный Э.В. |  | Средства от приносящей доход деятельности учреждения
10 |  |  | Ремонт и регулировка притворов оконных рам | до 15.10.2025 | 0 |  | Токарева Т.М
11 |  |  | Утепление люков выхода на кровлю | с наступленим отрицательных температур наружного воздуха | 0 |  | Токарева Т.М
13 |  |  | Аттестация лица, ответственного за эксплуатацию тепловых энергоустановок | сентябрь - октябрь 2025 |  |  | Длинный. Э.В. |  | по графику Ростехнадзора
ИТОГО : |  |  |  |  | 542248
Возможна корректировка мероприятий в зависимости от финансирования
Возможно увеличение мероприятий при возникновении потребности
Заместитель Директора МБОУ СОШ № 6 ______________________ Э.В. Длинный